## Foglio2
Q.E. nuovo edificio scolastico presso l’area di via Raffaello Sanzio nel Comune di Empoli
VOCI | QE approvato con DD 294/2017 | QE da approvare | Differenza | capitolo e impegno | precedenti | 2018 | 2019 | 2020
a. civili | 2308500 | 2308500 | 0
b. strutture | 1282500 | 1282500 | 0
c. impianti idrico sanitari | 451000 | 451000 | 0
d. impianti elettrici e speciali | 677600 | 677600 | 0
e. impianti meccanici | 980400 | 980400 | 0
Totale lavori a corpo | 5700000 | 5700000 | 0 |  | 0 | 0 | 980793.57 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2181818.18 | 2551806.44
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto |  |  | 0
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa: |  |  | 0
2.1 bonifica bellica (DD 1113/2018) | 7290.71 | 7290.71 | 0 | Cap. 19505 imp2652/2018 |  | 7290.71
2.2 indagini geologiche | 8493.38 | 7732.1 | -761.28 |  |  | 7732.1
Indagini geognostiche/Bierregi (DD.1252/2018) | 12506.62 | 12506.62 | 0 |  |  | 12506.62
Assist. Geologica/Geologica Toscana(Pres.Det.) | 0 | 761.28 | 761.28 |  |  | 761.28
2.3 indagini archeologiche |  |  | 0
2.4 analisi terre | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 4000
3. allacciamenti ai pubblici servizi | 15860 | 15860 | 0
4. imprevisti e arrotondamenti | 277490.85 | 277490.85 | 0 |  |  | 115339.38 | 162151.47
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | 600000 | 600000 | 0 |  |  |  | 600000
6. accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice |  |  | 0
7. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93, comma 7-bis, del codice, nella misura del 2% | 114000 | 114000 | 0 |  |  |  |  | 114000
7.1 assicurazione progettisti interni |  |  | 0
7.2 spese progettazione (DD 282/2018) | 217255.61 | 217255.61 | 0 | cap. 19165 imp. 1286/2018 |  | 217255.61
Diritti istruttori per pareri vari Enti (DD 1772/2018) | 4300 | 4300 | 0 | Cap. 19505 imp. 2773-2774-2775/2018 |  | 4300
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento: |  |  | 0
8.1 verifica e validazione (DD 767/2018) | 58069.9055 | 58069.9055 | 0 | Cap. 19505 imp.1862/2018 |  | 58069.91
8.2 collaudo | 38064 | 38064 | 0 |  |  |  |  | 38064
8.3 C.S.E. esecuzione | 63440 | 63440 | 0 |  |  |  | 31720 | 31720
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici |  |  | 0
10. spese per pubblicità |  |  | 0
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo | 9228.92 | 9228.92 | 0 |  |  |  |  | 9228.92
12. IVA 10% sui lavori (a+b+c+d+e) | 570000 | 570000 | 0 |  |  |  | 98079.36
|  |  | 0 |  |  |  | 218181.82 | 255180.64
Totale somme a disposizione | 1999999.9955 | 1999999.9955 | 0 |  | 0 | 427255.61 | 1110132.65 | 448193.56
TOTALE COMPLESSIVO | 7699999.9955 | 7699999.9955 | 0 |  | 0 | 427255.61 | 4272744.4 | 3000000
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020
Riepilogo Nuovo QE
|  |  |  | Cap.19165 |  | 217255.61
|  |  |  | Cap.19309 |  |  | 3000000 | 3000000
|  |  |  | Cap.19505 |  | 210000 | 1272744.4
Attuale bilancio
|  |  |  | Cap.19165 |  | 217255.61
|  |  |  | Cap.19309 |  |  | 3000000 | 3000000
|  |  |  | Cap.19505 |  | 210000 | 1272744.4
Variazione bilancio da chiedere

## Foglio3
Q.E. nuovo edificio scolastico presso l’area di via Raffaello Sanzio nel Comune di Empoli
VOCI | QE approvato con DD 294/2017 | QE da approvare | Differenza | capitolo e impegno | precedenti | 2018 | 2019 | 2020
a. civili | 2308500 | 2308500 | 0
b. strutture | 1282500 | 1282500 | 0
c. impianti idrico sanitari | 451000 | 451000 | 0
d. impianti elettrici e speciali | 677600 | 677600 | 0
e. impianti meccanici | 980400 | 980400 | 0
Totale lavori a corpo | 5700000 | 5700000 | 0 |  | 0 | 0 | 980793.57 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2181818.18 | 2551806.44
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per
1. lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto |  |  | 0
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa: |  |  | 0
2.1 bonifica bellica (DD 1113/2018) | 7290.71 | 7290.71 | 0 | Cap. 19505 imp2652/2018 |  | 7290.71
2.2 indagini geologiche | 21000 | 7732.1 | -13267.9 |  |  | 7732.1
Indagini geognostiche (DD ____ - Bierregi) |  | 12506.62 | 12506.62 |  |  | 12506.62
Assistenza geologo (DD ____ - Geologica Toscana) |  | 761.28 | 761.28 |  |  | 761.28
2.3 indagini archeologiche |  |  | 0
2.4 analisi terre | 4000 | 807.28 | -3192.72 |  |  | 807.28
Indagini ambientali (DD ____ - Alpha Ecologia) |  | 3192.72 | 3192.72 |  |  | 3192.72
3. allacciamenti ai pubblici servizi | 15860 | 15860 | 0
4. imprevisti e arrotondamenti | 281790.85 | 277490.85 | -4300 |  |  | 115339.38 | 162151.47
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | 600000 | 600000 | 0 |  |  |  | 600000
6. accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice |  |  | 0
7. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93, comma 7-bis, del codice, nella misura del 2% | 114000 | 114000 | 0 |  |  |  |  | 114000
7.1 assicurazione progettisti interni |  |  | 0
7.2 spese progettazione (DD 282/2018) | 217255.61 | 217255.61 | 0 | cap. 19165 imp. 1286/2018 |  | 217255.61
Diritti istruttori per pareri vari Enti (DD 1772/2018) |  | 4300 | 4300 | Cap. 19505 imp. 2773-2774-2775/2018 |  | 4300
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento: |  |  | 0
8.1 verifica e validazione (DD 767/2018) | 58069.9055 | 58069.9055 | 0 | Cap. 19505 imp.1862/2018 |  | 58069.91
8.2 collaudo | 38064 | 38064 | 0 |  |  |  |  | 38064
8.3 C.S.E. esecuzione | 63440 | 63440 | 0 |  |  |  | 31720 | 31720
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici |  |  | 0
10. spese per pubblicità |  |  | 0
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo | 9228.92 | 9228.92 | 0 |  |  |  |  | 9228.92
12. IVA 10% sui lavori (a+b+c+d+e) | 570000 | 570000 | 0 |  |  |  | 98079.36
|  |  | 0 |  |  |  | 218181.82 | 255180.64
Totale somme a disposizione | 1999999.9955 | 1999999.9955 | 0 |  | 0 | 427255.61 | 1110132.65 | 448193.56
TOTALE COMPLESSIVO | 7699999.9955 | 7699999.9955 | 0 |  | 0 | 427255.61 | 4272744.4 | 3000000
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020
Riepilogo Nuovo QE
|  |  |  | Cap.19165 |  | 217255.61
|  |  |  | Cap.19309 |  |  | 3000000 | 3000000
|  |  |  | Cap.19505 |  | 210000 | 1272744.4
Attuale bilancio
|  |  |  | Cap.19165 |  | 217255.61
|  |  |  | Cap.19309 |  |  | 3000000 | 3000000
|  |  |  | Cap.19505 |  | 210000 | 1272744.4
Variazione bilancio da chiedere