## var n.1
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA | CONTRATTO |  | ALTRE MODIFICHE AL CONTRATTO |  |  | VARIAZIONI | Esigibilità
A) IMPORTO LAVORI | CONTRATTO ORIGINARIO STRALCIO 1 | ESTENSIONE CONTRATTO EX ART 3 STRALCIO 2 | NUOVI IMPORTI |  |  | variazioni | Esigibilità 2018 | Esigibilità 2019 | Esigibilità 2020
| Importi contrattuali originari | + estensione contratto | Art. 106 Comma 1 lett. b) D. Lgs 50/2016 + lavori supplementari | Art. 106 Comma 2 D. Lgs. 50/2016+ Modifiche <15% | Art. 106 Comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016 + imprevisti | variazioni |  |  |  | VARIANTE 4 Nuovo importi contattuali per lavori complementari – prolungamento sottopasso ciclopedonale molin nuovo | Variazioni ripetto a quanto già previsto in fase di gara | variazioni totali rispetto al contratto attuale | Esigibilità 2018 | Esigibilità 2019 | CONTABILITA'
A1.1.1) LAVORI A MISURA STRALCIO 1 | 95466.64 | 95466.64 | 95466.64 | 95466.64 | 95466.64 | 0 |  |  |  | 95466.64 | 0
A1.2) LAVORI A CORPO STRALCIO 1 | 7236794.98 | 7236794.98 | 7236794.98 | 7236794.98 | 7236794.98 | 0 |  |  |  | 7236794.98 | 0
A1.3 ) LAVORI A CORPO - ESTENSIONE CONTRATTO – STRALCIO 2 – art.106 comma 1 lett.a) |  | 1986194.28 | 1986194.28 | 1986194.28 | 1986194.28 | 1986194.28 |  |  |  | 1986194.28 | 0 |  |  | 1312231.2496
A1.4) LAVORI SUPPLEMENTARI – art. 106 comma 1 lett. b) |  |  | 1225027.2289 | 1225027.2289 | 1225027.2289 | 1225027.2289 | [11 empty] | MIS | CORPO | TOTALE LAVORI | SIC | TOTALE APPALTO
A1.4.1) LAVORI A CORPO COMPLETAMENTO FOSSI DI GUARDIA – art.106 comma 1 lett.b) |  |  | 12503.8411 | 12503.8411 | 12503.8411 | 12503.8411 |  |  |  | 12503.8411 | 0 |  |  | 0 |  |  | STRALCIO 1 | 51908.51 |  | 51908.51 | 192393.13 | 244301.64
A1.4.2) LAVORI A CORPO COMPLETAMENTO CIGLI /SCARPATE – art.106 comma 1 lett.b) |  |  | 66792.1765 | 66792.1765 | 66792.1765 | 66792.1765 |  |  |  | 66792.1765 | 0 |  |  | 0 |  |  | STRALCIO 2 | 2581.74 | 1480904.66 | 1483486.4 | 56798 | 1540284.4
A1.4.3) LAVORI A CORPO COMPLETAMENTO SMALTIMENTO ACQUE VS 17 – art.106 comma 1 lett.b) |  |  | 174306.6626 | 174306.6626 | 174306.6626 | 174306.6626 |  |  |  | 174306.6626 | 0 |  |  | 0 |  |  | COMMA 1 LETT. B |  |  | 809346.31 | 10000 | 819346.31
A1.4.4.) LAVORI A CORPO COMPLETAMENTO TESTA DEL RILEVATO VS 17 CON STABILIZZAZIONE– art.106 comma 1 lett.b) |  |  | 38190.4491 | 38190.4491 | 38190.4491 | 38190.4491 |  |  |  | 38190.4491 | 0 |  |  | 0 |  |  | COMMA 2 | 15226.07 | 906540.53 | 921766.6 | 15000 | 936766.6
A1.4.5) LAVORI A CORPO COMPLETAMENTO TERRE ARMATE CON CORDOLO SOMMITALE – art.106 comma 1 lett.b) |  |  | 104394.7732 | 104394.7732 | 104394.7732 | 104394.7732 |  |  |  | 104394.7732 | 0 |  |  | 0
A1.4.6) LAVORI A CORPO PROPEDEUTICI ALLE ATTTIVITA’ DI COLLAUDO DEL CAVALCAFERROVIA OPERE IN C.A.– art.106 comma 1 lett.b) |  |  | 18163.2097 | 18163.2097 | 18163.2097 | 18163.2097 |  |  |  | 18163.2097 | 0 |  |  | 0 |  |  | STRALCIO 1 | 51908.51 | 4984735.4 | 5036643.91 | 192393.13 | -4792342.0879
A1.4.7) LAVORI A MISURA - RISANAMENTO RILEVATO ESISTENTE- 573-588 -– art.106 comma 1 lett.b) |  |  | 329688.8954 | 329688.8954 | 329688.8954 | 329688.8954 |  |  |  | 329688.8954 |  |  | 1312231.2496 | 0 |  |  | STRALCIO 2 | 2581.74 | 1480904.66 | 1483486.4 | 56798 | 56798
A1.4.8) LAVORI A CORPO - RIALZAMENTO RILEVATO TRA SEZ 588-631 -– art.106 comma 1 lett.b) |  |  | 480987.2213 | 480987.2213 | 480987.2213 | 480987.2213 |  |  |  | 480987.2213 | 0 |  |  | 317776.8 |  |  | COMMA 1 LETT. B |  |  |  | 10000 | -2.4447e-09
A1.5) LAVORI MIGLIORIATIVI – art. 106 comma 2 |  |  |  | 1395213.9155 | 1395213.9155 | 1395213.9155 | [10 empty] | COMMA 2 | 15226.07 | 906540.53 | 921766.6 | 15000 | -18
A1.5.1) LAVORI A CORPO - AMPLIAMENTO RILEVATO-– art.106 comma 2 |  |  |  | 562310.3137 | 562310.3137 | 562310.3137 |  |  |  | 562310.3137 | 0 |  |  | 371505.03
A1.5.2 ) LAVORI A CORPO - MIGLIORIE IN CORSO DI ESECUZIONE --– art.106 comma 2 |  |  |  | 832903.6019 | 832903.6019 | 832903.6019 |  |  |  | 832903.6019 | 832903.6019 |  |  | 550279.57 |  | 550279.57 | -550279.57
A1.6) LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI- LAVORI A CORPO - Ripristino funzionalità Sp108 e ponte di Granaiolo – art. 106 comma 1 lett. c) |  |  |  |  | 980000 | 980000 |  |  |  | 980000 | 980000
A1.7) LAVORI A CORPO - completamento sottopasso ciclopedonale (QTE BANDINELLLI) | [9 empty] | 530481.22 | 530481.22
A2) COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO | 192393.13 | 249191.13 | 259191.13 | 274191.13 | 294061.75 | 101668.62 |  |  |  | 324061.75 | 74870.62 |  | 1394029.2496 | 81798
sommano | 7524654.75 | 9567647.03 | 10802674.2589 | 12212888.1745 | 13212758.7945 | 5688104.0445 |  |  |  | 13773240.0145 | 4205592.9845
DI CUI COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO | 192393.13 | 249191.13 | 259191.13 | 274191.13 | 294061.75 | 101668.62 |  |  |  | 324061.75 | 74870.62
DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA (SOGGETTI A RIBASSO | 17828.42 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2171.58 |  |  |  | 20000 | 0
DI CUI COSTI PER LA MANODOPERA (SOGGETTI A RIBASSO) | 1011328.22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 488671.78 |  |  |  | 1500000 | 0
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | 7332261.62 |  | 10543483.1289 | 11938697.0445 | 12918697.0445 | 5586435.4245 |  |  |  | 13449178.2645 | 13449178.2645
RIBASSO GARA DEL 33,932382% (applicazione prezzi unitari di contratto per estensione contratto e verbale di concordamento nuovi prezzi con applicazione ribasso su prezziario ufficiale) | 2488011.0221 | 559505.88 | 3463197.8211 | 3936627.1366 | 4269164.4802 | 1781153.4581 |  |  |  | 4563626.5446 | 4004120.6646
IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESI GLI ONERI DELLA SICUREZZA | 5036643.7279 | 6520130.1279 | 7339476.4379 | 8276261.0379 | 8943594.3143 | 3906950.5864 |  |  |  | 9209613.4699 | 2423464.1864 |  |  | 5036643.7279
NUOVI LAVORI (PROGRESSIVO) |  | 1483486.4 | 2302832.71 | 3239617.31 | 3906950.5864
Di cui a valere su SR429 | 5036643.7279 | [5 empty] | 3879246.7116 | 1157397.0184 | [6 empty] | cap 19347 imp 2216/18+96/19+…….
Di cui a valere su SR429 |  | 1483486.4 | 2302832.71 | 3239617.31 |  |  |  | 3239617.31 | [6 empty] | Nuovo sub - impegno Cap 19347/2019 presente determina
Di cui a valere su ponte |  |  |  |  | 667333.2764 |  |  | 667333.28 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
importo per sicurezza in variazione | 192393.13 | 56798 | 10000 | 15000 | 19870.62
importo lavori in variazione | 4844250.5979 | 1426688.4 | 809346.31 | 921784.6 | 647462.6564 | [10 empty] | 3952333.1182
VARIAZIONE | 5036643.7279 | 1483486.4 | 819346.31 | 936784.6 | 667333.2764 |  |  |  |  | 2689483.342 | 37.17%
PERCENTUALE DELLA VARIAZIONE RISPETTO AL CONTRATTO INTEGRATO CON PREVISIONI EX ART 3 DEL CONTRATTO |  | previsto nel contratto | 12.57% | 14.37% | 10.23% |  |  |  |  | 41.25%
PERCENTUALE DELLA VARIAZIONE COMPLESSIVA DELL'IMPORTO DEI LAVORI |  |  |  | 34.87% | 48.12%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1.1) Lavori di completamento del lotto V da progr. Km 30+220 a progr. Km 31+500 da affidare ex art. 106 c. 1 lettera a) D.Lgs 50/2016 | 2492450.58 |  |  |  |  | -2492450.58 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1495470.348 | 996980.232
B1.2) Lavori di cui al verbale di conciliazione – Controversia Tribunale di Firenze R.G. 12445/14 -Arch. Fabrizio Ghelli di Luserna di Rora – DET 1/2018 | 55161.48 | 55161.48 | 55161.48 |  | 0 | -55161.48 |  | 0 |  | 0 | -55161.48 |  | 27580.74 | 27580.73
B1.3) Lavori di sistemazione paesaggistica e ambientale esclusi dall’appalto | 109800 | 109800 | 109800 | 109800 | 109800 | 0 |  | 109800 |  | 0 | -109800 |  | 54900 | 54900 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
B1.4) Lavori di sistemazione idraulica – cassa espansione Rio di Grignana | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 0 |  | 610000 |  | 610000 | 0 |  | 305000 | 305000 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
B1.5) Lavori di sistemazione idraulica – Rio Broccolino | 488000 | 488000 | 488000 | 488000 | 488000 | 0 |  | 488000 |  | 352380.75 | -135619.25 |  | 244000 | 244000 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
b2) Rilievi accertamenti ed indagini | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 |  | 48800 |  | 10000 | -38800 |  | 24400 | 24400 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
b2.1) Rilievi accertamenti ed indagini -SP108 Ponte di Granaiolo |  |  |  |  | 22143.85 | 22143.85 |  | 22143.85 |  | 22143.85 |  |  |  |  | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 0 |  | 24400 |  | 24400 | 0 |  | 12200 | 12200 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
b3.1) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi – SP108 ponte di granaiolo |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
b4) Imprevisti 5% su lavori e lavori di completamento ex art.106 e arr. | 1224541.08 | 1907138.25 | 907535.75 | 60501.81 | 60501.81 | -1164039.27 |  | 60501.81 |  | 0 | -1907138.25 |  | 192691.46 | 1031849.62 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
b5) Imprevisti ponte granaiolo sp108 |  |  |  |  | 13834.31 | 13834.31 |  | 13834.31 |  | 13834.31 |  |  |  |  | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
b5) Acquisizione aree o immobili, Indennità per aree allagabili della cassa espansione sul Rio Grignana | 184800.78 | 184800.78 | 184800.78 | 184800.78 | 184800.78 | 0 |  | 184800.78 |  | 184800.78 | 0 |  | 23863.7 | 160937.08 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
B5.1) Acquisizione aree per ampliamento rilevato cavalcaferrovia CS11 |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
B5.2) Aquisizione aree per collegamento VS15 VS16 |  |  |  | 17000 | 17000 | 17000 |  | 17000 | [6 empty] | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
B5.3) Aquisizione aree per adeguamento SP108 |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
B5.4) Spese per frazionamenti e atti notarili SR429 |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [6 empty] | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
B5.5) spese per frazionamenti e atti notarili SP108 |  |  |  |  | 15000 |  |  | 15000 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
B6.1) Accantonamento per adeguamento prezzi 2% su lavori e lavori di completamento ex art.106 | 141592.7202 | 141592.7202 | 141592.7202 | 30000 | 30000 | -111592.7202 |  | 30000 |  | 0 | -141592.7202 |  |  | 141592.7202 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
B6.2) Accantonamento per accordi bonari 3% su lavori e lavori di completamento ex art.106 | 242089.0803 | 242089.0803 | 242089.0803 | 108000 | 108000 | -134089.0803 |  | 108000 |  | 0 | -242089.0803 |  |  | 242089.0803 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
B6.3) spese per indennizzo transazione proprietà Ghelli – DET 1 /2018 . Atto liquidazione 1087/2018 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 0 |  | 15000 | 0 | cap 19347 imp 730/18
C7.1) Spese tecniche e spese di cui agli artt. 90 c.5, 92 c.7bis e 93 c.7bis | 256151.2 | 256151.2 | 227581.6868 | 90827.44 | 90827.44 | -165323.76 |  | 90827.44 |  | 90827.44 | -165323.76 |  | 113420.96 | 142730.24 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
C7.1.1) iNCENTIVO QUOTA PARTE SR429 |  |  |  | 96000 | 96000 | 96000 |  | 96000 | 0 | [5 empty] | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
C7.2)Progettazione sottopasso ciclopedonale in loc. Molin Nuovo alla variante alla SR429 e alla linea Ferroviaria Empoli Chiusi- iva e cnpia inclusa – DET 12/2018 | 49483.2 | 49483.2 | 49483.2 | 49483.2 | 49483.2 |  | 39586.56 | 9896.64 |  | 74936.43 | 25453.23 |  | 49483.2 | 0 | cap 19347 imp 1561/18
C7.3) Tutor di cantiere – DITTA CTQ ing. Luciano SCARTEDDU – iva e cnpia inclusa – agg. DET 18/2018 | 48190 | 48190 | 48190 | 48190 | 48190 | 0 | 38552 | 9638 |  | 17309.9983 | 17309.9983 |  | 48190 | 0 | cap 19347 imp 2117/18
C7.3.1) tutor variante sr429 |  | 0 | 6055.7532 | 16810 | 16810 | 16810 |  | 16810 | [6 empty] | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
C7.3.2) tutor sp108 |  |  |  |  | 7285 | 7285 |  | 7285 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.4) Direttore operativo – ing. Andrea FONTANI – iva e cnpia inclusa – agg. DET 20/2018 | 46818.72 | 46818.72 | 46818.72 | 46818.72 | 46818.72 | 0 | 37454.98 | 9363.74 |  | 48211.3006 | 1392.5806 |  | 46818.72 | 0 | cap 19347 imp 2135/18
C7.4.1) DO variante sr429 – – ing. Andrea FONTANI |  | 0 | 8181.28 | 18181.28 | 18181.28 | 18181.28 |  | 18181.28 | [6 empty] | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
C7.4.2) DO variante sp108 -– ing. Andrea FONTAN |  |  |  |  | 5228 | 5228 |  | 5228 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.5) Direttore operativo – arch. Marco BELLUCCI – iva e cnpia inclusa – agg. DET 19/2018 | 46818.72 | 46818.72 | 46818.72 | 46818.72 | 46818.72 |  | 37454.98 | 9363.74 |  | 48211.3006 | 1392.5806 |  | 46818.72 | 0 | cap 19347 imp 2133/18
C7.5.1) DO variante sr429 – arch. Marco BELLUCCI |  | 0 | 8181.28 | 18181.28 | 18181.28 | 18181.28 |  | 18181.28 | [6 empty] | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
C7.5.2) DO variante sp108 – arch. Marco BELLUCCI |  |  |  |  | 5228 | 5228 |  | 5228 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.6) Coordiatore sicurezza in fase esecuzione - ing. Enrico Galigani – agg. DT29/2018 | 48848.8 | 48848.8 | 48848.8 | 48848.8 | 48848.8 | 0 | 39079.04 | 9769.76 |  | 50301.7635 | 1452.9635 |  | 39079.04 | 9769.76 | CAP 19347 imp 168/2018
C7.6.1) CSE variante sr429 - ing. Enrico Galigani |  |  | 6151.2 | 16151.2 | 16151.2 | 16151.2 |  | 16151.2 | [6 empty] | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
C7.6.2) CSE variante sp108 - ing. Enrico Galigani |  |  |  |  | 8273.2 | 8273.2 |  | 8273.2 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.8) Progettazione strutturale Ponte di Granaiolo – ing. Alessandro Vannoni – estensione DT 36/2017 |  |  |  |  | 24614.72 | 24614.72 |  | 24614.72 |  | 24614.72 |  |  |  |  | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.9)Indagini geologiche – dott. Daniele Panzani – agg. DT 38/2017 e DT3/2016 |  |  |  |  | 5599.8 | 5599.8 |  | 5599.8 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.10) Indagini idrauliche – ing. Gesualdo Bavecchi – agg. DT 31/2017 |  |  |  |  | 5559.8 | 5559.8 |  | 5559.8 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.11) Altre spese tecniche Ponte di Granaiolo |  |  |  |  | 23486.73 | 23486.73 |  | 23486.73 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.12) Incentivo direzione lavori -PONTE |  |  |  |  | 19600 | 19600 |  | 19600 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
C7.12) Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifiche e validazione | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 0 |  | 61000 |  | 0 | -61000 |  | 30500 | 30500 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
C8.2) Assicurazione progettista ing. Laura Cenni | 14348.3 | 14348.3 | 14348.3 | 14348.3 | 14348.3 | 0 |  | 14348.3 |  | 14348.3 | 0 |  | 14348.3 | 0 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
c9) Spese per commissioni giudicatrici | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  | 10000 |  | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
c10) Spese per pubblicità, ANAC e opere artistiche | 14243.6 | 14243.6 | 14243.6 | 14243.6 | 14243.6 | 0 |  | 14243.6 |  | 14243.6 | 0 |  | 14243.6 | 0 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
pubblicazione avvisi aggiudicazione RCS eSoc. Editoriale DT 1375/18 | 756.4 | 756.4 | 756.4 | 756.4 | 756.4 | 0 | 756.4 | 0 |  | 756.4 | 0 |  | 756.4 |  | cap 19347 imp 2953e2954/18
c11) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico-amministrativo ed eventuali collaudi specialistici | 122000 | 122000 | 122000 | 80000 | 80000 | -42000 |  | 80000 |  | 80000 | -42000 |  | 61000 | 61000 | Cap 19347- da sub impegnare con successivo atto
C12) IVA lavori SR429 | 1108061.6201 | 1434428.6281 | 1614684.8163 | 1820777.4283 | 1820777.4283 | 712715.8082 | 812869.3276 | 1007908.103 |  | 2026114.9634 | 591686.3352 |  | 0 | 1108061.6201 | per 712715,81 si impèegna con il presente atto
C12) IVA lavori PONTE SP 108 |  |  |  |  | 146813.3208 | 146813.3208 |  | 146813.32 | [6 empty] | Cap 19680 – da sub impegnare con successivo atto
sommano | 7463356.2806 | 5979869.8786 | 5160523.5668 | 4223738.9583 | 4556405.6891 | -2906950.5915 | 4899999.9992 | 8600000.0114 | 0 | 3777435.9065 | -2202433.9721 |  | 2869765.188 | 4593591.0826
C) - RIEPILOGO A) + B) | 12499999.9985 | 12499999.9965 | 12500000.0047 | 12499999.9962 | 13500000.0034 | 1000000.0049 | 4899999.9992 | 8600000.0114 | 0 | 12987049.3664 | 487049.3699 |  | 2869765.188 | 9630234.8105 | 13500000.0106
CALCOLO IMPORTO CONTRATTUALE compreso IVA | 6144705.348 | 0.002 | -0.0082 | 0.0003 | [10 empty] | 0.0036
1/5 obbligo | 1228941.0696 |  |  |  | -0.0033999 |  | 4900000 |  |  | 512950.637
META' IMPORTO CONTRATTUALE | 3072352.674 | [5 empty] | 4900000
lavori complementari | 3755412.06 | [5 empty] | -0.0008
imprevisti | 1224541.08
TOTALE ALTRI LAVORI | 4979953.14 | [5 empty] | -0.0008
FINANZIAMENTO | [12 empty] | 2018 | 2019
DRT 14366/2016 | ARTEA | [11 empty] | 4000000
| RT | [11 empty] | 4900000 | 3600000
[13 empty] | 8900000 | 3600000 | 12500000
Già PAGATO
ESSETI | 1228941.08
GHELLI | 15000
FONTANI | 9363.74
1253304.82
DA PAGARE
ESSETI | 4301293.74
SCARTEDDU | 48190
BANDINELLI | 49483.2
BELLUCCI | 46818.72
FONTANI | 37454.98
ESTRATTI QUOTAIDIANI | 756.4
GALIGANI | 39079.04
4523076.08
GIA' IMPEGNATO AD OGGI | 5776380.9
INCASSO 2018 | 4900000
ANTICIPO 2018 | 876380.9

## var 2,2018
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA
ponte granaiolo
A) IMPORTO LAVORI | Nuovi importi |  | Esigibilità 2018 | Esigibilità 2019 | CONTABILITA'
A1.1) LAVORI A MISURA | 95466.64
A1.2) LAVORI A CORPO | 7236794.98
A2) COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO | 192393.13
sommano | 7524654.75
DI CUI COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO | 192393.13
DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA (SOGGETTI A RIBASSO | 17828.42
DI CUI COSTI PER LA MANODOPERA (SOGGETTI A RIBASSO) | 1011328.22
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | 7332261.62
ribasso 33,932382% | 2488011.02
importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza | 5036643.73 |  | 3845996.75 | 1190646.98 | cap 19347 imp 2216/18+96/19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1.1) Lavori di completamento del lotto V da progr. Km 30+220 a progr. Km 31+500 da affidare ex art. 106 c. 1 lettera a) D.Lgs 50/2016 | 2492450.58 |  |  | 2492450.58
B1.2) Lavori di cui al verbale di conciliazione – Controversia Tribunale di Firenze R.G. 12445/14 -Arch. Fabrizio Ghelli di Luserna di Rora – DET 1/2018 | 55161.48 |  |  | 55161.48
B1.3) Lavori di sistemazione paesaggistica e ambientale esclusi dall’appalto | 109800 |  |  | 109800
B1.4) Lavori di sistemazione idraulica – cassa espansione Rio di Grignana | 610000 |  |  | 610000
B1.5) Lavori di sistemazione idraulica – Rio Broccolino | 488000 |  |  | 488000
b2) Rilievi accertamenti ed indagini | 48800 |  |  | 48800
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | 24400 |  |  | 24400
b4) Imprevisti 5% su lavori e lavori di completamento ex art.106 e arr. | 1224541.08 |  |  | 1224541.08
b5) Acquisizione aree o immobili, Indennità per aree allagabili della cassa espansione sul Rio Grignana | 184800.78 |  |  | 184800.78
B6.1) Accantonamento per adeguamento prezzi 2% su lavori e lavori di completamento ex art.106 | 141592.7202 |  |  | 141592.7202
B6.2) Accantonamento per accordi bonari 3% su lavori e lavori di completamento ex art.106 | 242089.0803 |  |  | 242089.0803
B6.3) spese per indennizzo transazione proprietà Ghelli – DET 1 /2018 . Atto liquidazione 1087/2018 | 15000 |  | 15000 | 0 | cap 19347 imp 730/18
C7.1) Spese tecniche e spese di cui agli artt. 90 c.5, 92 c.7bis e 93 c.7bis | 256151.2 |  |  | 256151.2
C7.2)Progettazione sottopasso ciclopedonale in loc. Molin Nuovo alla variante alla SR429 e alla linea Ferroviaria Empoli Chiusi- iva e cnpia inclusa – DET 12/2018 | 49483.2 |  | 39586.56 | 9896.64 | cap 19347 imp 1561/18
C7.3) Tutor di cantiere – DITTA CTQ ing. Luciano SCARTEDDU – iva e cnpia inclusa – DET 18/2018 | 48190 |  | 38552 | 9638 | cap 19347 imp 2117/18
C7.4) Direttore operativo – ing. Andrea FONTANI – iva e cnpia inclusa – DET 20/2018 | 46818.72 |  | 37454.98 | 9363.74 | cap 19347 imp 2135/18
C7.5) Direttore operativo – arch. Marco BELLUCCI – iva e cnpia inclusa – DET 19/2018 | 46818.72 |  | 37454.98 | 9363.74 | cap 19347 imp 2133/18
C7.6) Coordiatore sicurezza in fase esecuzione DT29/2018 Galigani | 48848.8 |  | 39079.04 | 9769.76 | CAP 19347 imp 3092/18+168/19
C8.1) Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifiche e validazione | 61000 |  |  | 61000
C8.2) Assicurazione progettista ing. Laura Cenni | 14348.3 |  |  | 0
c9) Spese per commissioni giudicatrici | 10000 |  |  | 0
c10) Spese per pubblicità, ANAC e opere artistiche | 14243.6 |  |  | 0
pubblicazione avvisi aggiudicazione RCS eSoc. Editoriale DT 1375/18 | 756.4 |  | 756.4 |  | cap 19347 imp 2953e2954/18
c11) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico-amministrativo ed eventuali collaudi specialistici | 122000 |  |  | 122000
C12) IVA lavori | 1108061.6206 |  | 846119.285 | 261942.3356 | cap 19347 imp 2216/18+96/19
sommano | 7463356.2811 |  | 1054003.245 | 6370761.1361
C) - RIEPILOGO A) + B) | 12500000.0011 |  | 4899999.995 | 7561408.1161
CALCOLO IMPORTO CONTRATTUALE compreso IVA | 6144705.3506

## AGGIUDICAZIONE
FASE 2 - LOTTO V - LAVORI DI COMPLETAMENTO DA PROGR. Km 24+580 A PROGR. Km 30+220
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA
A) IMPORTO LAVORI | Decreto n.22 del 26/07/2017 | variazione | Aggiudicazione | Esigibilità 2018 | Esigibilità 2019
A1.1) LAVORI A MISURA | 95466.64
A1.2) LAVORI A CORPO | 7236794.98
A2) COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO | 192393.13
sommano | 7524654.75 | -2488011.0221 | 5036643.7279 | 4532979.3551 | 503664.3728
DI CUI COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO | 192393.13
DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA (SOGGETTI A RIBASSO | 17828.42
DI CUI COSTI PER LA MANODOPERA (SOGGETTI A RIBASSO) | 1011328.22
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | 7332261.62
2295617.89
ribasso | 33.93%
importo dei lavori al netto del ribasso d'asso |  | 4844250.5979
COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO |  | 192393.13
importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza |  | 5036643.7279 | 5036643.73 | 4532979.357 | 503664.373
[6 empty] | 1108061.6206 | 6144705.3485
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1.1) Lavori di completamento del lotto V da progr. Km 30+220 a progr. Km 31+500 da affidare ex art. 106 c. 1 lettera a) D.Lgs 50/2016 – iva esclusa | 2042992.28 |  | 2042992.28 | 1225795.368 | 817196.912 | -2488011.0221
B1.2) Lavori di cui al verbale di conciliazione – Controversia Tribunale di Firenze R.G. 12445/14 -Arch. Fabrizio Ghelli di Luserna di Rora – DET 1/2018 |  | 45214.33 | 45214.33 | 22607.165 | 22607.165
B1.3) Lavori di sistemazione paesaggistica e ambientale esclusi dall’appalto | 90000 | 0 | 90000 | 45000 | 45000
B1.4) Lavori di sistemazione idraulica – cassa espansione Rio di Grignana |  | 500000 | 500000 | 250000 | 250000
B1.5) Lavori di sistemazione idraulica – Rio Broccolino |  | 400000 | 400000 | 200000 | 200000
b2) Rilievi accertamenti ed indagini | 20000 | 20000 | 40000 | 20000 | 20000
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi | 5000 | 15000 | 20000 | 10000 | 10000
b4) Imprevisti 5% su lavori e lavori di completamento ex art.106 e arr. | 80441.21 | 926887.536 | 1007328.746 | 0 | 1007328.746
b5) Acquisizione aree o immobili, Indennità per aree allagabili della cassa espansione sul Rio Grignana | 0 | 184800.78 | 184800.78 | 23863.7 | 160937.08
B6.1) Accantonamento per adeguamento prezzi 2% su lavori e lavori di completamento ex art.106 | 0 | 141592.7202 | 141592.7202 |  | 141592.7202
B6.2) Accantonamento per accordi bonari 3% su lavori e lavori di completamento ex art.106 |  | 242089.0803 | 242089.0803 |  | 242089.0803
B6.3) spese per indennizzo transazione proprietà Ghelli – DET 1 /2018 . Atto liquidazione 1087/2018 | 20000 | -5000 | 15000 | 15000 | 0 | 4525535.356 | 995617.7783
C7.1) Spese tecniche e spese di cui agli artt. 90 c.5, 92 c.7bis e 93 c.7bis | 150000 | 100000 | 250000 | 125000 | 125000 | 5036643.73 | 1108061.6206
C7.2)Progettazione sottopasso ciclopedonale in loc. Molin Nuovo alla variante alla SR429 e alla linea Ferroviaria Empoli Chiusi- iva e cnpia inclusa – DET 12/2018 |  | 49483.2 | 49483.2 | 49483.2 | 0 |  | 2103679.3989
C7.3) Tutor di cantiere – DITTA CTQ ing. Luciano SCARTEDDU – iva e cnpia inclusa – DET 18/2018 |  | 48190 | 48190 | 48190 | 0 |  | 2094870.6
C7.4) Direttore operativo – ing. Andrea FONTANI – iva e cnpia inclusa – DET 20/2018 |  |  | 46818.72 | 46818.72 | 0 |  | 986808.9794
C7.5) Direttore operativo – arch. Marco BELLUCCI – iva e cnpia inclusa – DET 19/2018 |  |  | 46818.72 | 46818.72 | 0
C8.1) Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifiche e validazione | 50000 |  | 50000 | 25000 | 25000
C8.2) Assicurazione progettista ing. Laura Cenni |  | 14348.3 | 14348.3 | 14348.3 | 0
c9) Spese per commissioni giudicatrici | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 | 4485495.356 | 986808.9783
c10) Spese per pubblicità, ANAC e opere artistiche | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0
c11) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico-amministrativo ed eventuali collaudi specialistici | 100000 |  | 100000 | 50000 | 50000
c12) per IVA sui lavori ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (iva 22% su lavori, b1,b2,c7,c8,c11) | 2391911.7575 | -288232.3586 | 2103679.3989 | 1624095.4725 | 479583.9264
sommano | 4975345.2475 |  | 7463356.2754 | 3867020.6455 | 3596335.6299
C) - RIEPILOGO A) + B) | 12499999.9975 |  | 12500000.0054 | 8400000.0025 | 4100000.0029