## GARA
NATURA | VOCI | Determina 1845/2018 | Nuovi Importi | Variazioni | capitolo e impegno | precedenti | 2018 | 2019 | 2020
SOMME A BASE D'APPALTO | Importo dei lavori soggetto a ribasso | 3647774.24 | 3647774.24 | 0
| Oneri sicurezza | 197582.9 | 197582.9 | 0
| Totale a base d'appalto | 3845357.14 | 3845357.14 | 0
| Ribasso del 26,516209% | 967251.44 | 967251.44 | 0
| Economia di gara quota stazione appaltante | 537361.9111 | 537361.9111 | 0
| Economia di gara quota statale | 429889.5289 | 429889.5289 | 0
A) IMPORTO CONTRATTUALE |  | 2878105.7 | 2878105.7 | 0 | cap 18789 imp.188sub1062/18 per 542,54+ imp 257/18 per 350.965,65- cap 19306 imp.141sub135/18 per 148.491,81 + cap 19306 imp 3013/18 per 760.042,84+cap 18788 imp 2355/18s1085/18 per 390.000,00+CAP 19306 imp.26/19 per 569.230,39- cap 18788 imp 27sub20/2019 per 260.005,05-cap 18788 imp.27sub19/19 per 200.726,77-cap 18788 imp 21/20sub11/20 per 485.911,22 |  | 1017439.32 | 1418928.91 | 441737.4727
SOMME A DISPOSIZIONE | Imprevisti | 61294.12 | 51334.04 | -9960.08 | cap 18788 imp 21/20 |  |  | 50574.51 | 759.53
- Indagini:
| A) Indagini Geognostiche/Mesa Servizi (D.D. 275/2017) | 5200.25 | 5200.25 | 0 | cap 18789 imp 1076sub781/17 | 5200.25
| B) Prove Penetrometriche/Geoservizi (D.D. 275/2017) | 756.4 | 756.4 | 0 | cap 18789 imp 1076sub782/17 | 756.4
| C) Prove sismiche/Soget (D.D. 275/2017) | 2037.4 | 2037.4 | 0 | cap 18789 imp. 1076sub783/17 | 2037.4
| D) Prove Geologiche/D.ssa Biserba (D.D. 275/2017) | 4005.54 | 4005.54 | 0 | cap 18789 imp 1076 sub 783/17 | 4005.54
| Revisione Progetto Intre (D.D. 1417/2016) | 50688.56 | 50688.56 | 0 | cap 18789 imp 2647/16 | 50688.56
| Verifica progetto definitivo ed esecutivo Italsocotec (D.D. 1221/2017 e D.D. 851/2018) | 19795.73 | 19795.73 | 0 | cap 18789 imp 389sub1140/17 per 19.034,35 + cap 19306 imp. 141sub1016/18 per 773,82 | 19034.35 | 761.38 |  |  | economia euro 12,44 inserita negli imprevisti
| Spese tecniche coordinamento sicurezza Città Futura CS (D.D.864/2018 e D.D.1845/2018) | 35287.46 | 35287.46 | 0 | cap 19306 imp 141 sub 1017/18 per 4.334,18+ CAP 19306 imp.92/19sub131/19 per 21.172,48+ cap 18788 imp 21/20sub13/20 per 10.586,24 |  | 3528.74 | 21172.48 | 10586.24
| Collaudo strutturale in corso d’opera Ing. Micelli (Pres. Det.) | 0 | 9960.08 | 9960.08 | cap 19306 imp 111/19 sub.__/19 per 1.992,02 + cap 18788 imp 21/20 sub.__/20 per 7.968,06 |  |  | 1992.016 | 7968.064
| Progetto esecutivo tunnel Studio Intre (D.D. 369/2017) | 22410.96 | 22410.96 | 0 | cap 18789 imp 1076 sub 784/17 | 22410.96
| Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo e altre spese tecniche | 0 | 0 | 0
| Incarico temporaneo DL e CSE arch. Sanna (D.D.1548/2018) | 20300.8 | 20300.8 | 0 | cap 19565 imp. 2729sub1254/18+cap 19565 imp 104sub100/19 |  | 7008.42 | 13292.38
| Incarico DO impianti BF ingegneria (D.D.1230/2018) | 21506.16 | 21506.16 | 0 | cap 19565 IMP 2279sub 1127/2018+ cap 19565 imp 104/19 sub 83/19+cap 18788 imp 21/20 sub 20/20 |  | 8602.46 | 8602.46 | 4301.24
| Ispettore di cantiere Arch.Sanna (D.D.1035/2018) | 23472.8 | 23472.8 | 0 | cap 19565 imp 2279/18 sub 1084/18+ cap 19565 imp 104/19 sub 81/19+cap 18788 imp 21/20vsub 14/20 |  | 9389.12 | 9389.12 | 4694.56
| GARA DL det 1811/2018 | 98550.8 | 98550.8 | 0 | CAP 18788 IMP 27SUB130/19 per 75,991,61+cap 19565 imp. 104sub129/19 per 13,289,09+cap 18788 imp 21sub23/20 per 9.270,10 |  |  | 89280.7 | 9270.1
| Lavori complementari per le sistemazioni esterne | 439740.78 | 439740.78 | 0 | cap 19306 IMP.111/19 PER 409.313,83+ cap 18788 imp. 27/19 per 44.257,51 |  |  | 439740.78
| Progettazione sistemazioni esterne Studio Intre (D.D.386/18) | 34892 | 34892 | 0 | cap 19306 imp 141sub770/18 |  |  | 34892
| Lavori propedeutici Bartoli Silvano (D.D. 2275/2016) | 44358.35 | 44358.35 | 0 | cap 18789 imp 188sub718/719/2018 |  | 44358.35
| Incentivo del 2% | 76907.14 | 76907.14 | 0 | cap 18788 imp.21sub12/20 |  |  |  | 76907.14
| Iva 10% sui lavori | 287810.57 | 287810.57 | 0 | cap 18789 imp.188sub1062/18 per 542,54+ imp 257/18 per 350.965,65- cap 19306 imp.141sub135/18 per 148.491,81 + cap 19306 imp 3013/18 per 760.042,84+cap 18788 imp 2355/18s1085/18 per 390.000,00+CAP 19306 imp.26/19 per 569.230,39- cap 18788 imp 27sub20/2019 per 260.005,05-cap 18788 imp.27sub19/19 per 200.726,77-cap 18788 imp 21/20sub11/20 per 485.911,22 |  | 101743.932 | 141892.891 | 44173.7473
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |  | 1249015.82 | 1249015.82 | 0
TOTALE PROGETTO (A+B) |  | 4127121.52 | 4127121.52 | 0 |  | 104133.46 | 1192831.722 | 2229758.247 | 600398.094
| Economia di gara quota statale (Iva 10% compresa) - Linee Guida MUTUIBEI | 472878.4818 | 472878.4818 | 0
TOTALE PROGETTO INIZIALE (A+B) |  | 4600000.0018 | 4600000.0018 | 0
[8 empty] | 492307.306 | 8727.594
| DISPONIBILITA' |  |  |  | 2019 | 2020
| cap 19306 imp 141/2018 |  |  |  | 817.88
| cap 19306 imp 3041/18 |  |  |  | 34293.47
| cap 19306 imp 92/19 |  |  |  | 17455.18
| cap 19565 imp 104/19 |  |  |  | 30426.95
| cap 19306 imp 111/19 |  |  |  | 409313.83
| cap 18788 imp 21/20 |  |  |  |  | 8727.59
[5 empty] | 492307.31 | 8727.59

## Foglio2
NATURA | VOCI | Determina 864/2018 | Nuovi Importi | Variazioni | capitolo e impegno | precedenti | 2018 | 2019 | 2020
SOMME A BASE D'APPALTO | Importo dei lavori soggetto a ribasso | 3647774.24 | 3647774.24
| Oneri sicurezza | 197582.9 | 197582.9
| Totale a base d'appalto | 3845357.14 | 3845357.14
| Ribasso del 26,516209% | 967251.44 | 967251.44
| Economia di gara quota stazione appaltante | 537361.9111 | 537361.9111
| Economia di gara quota statale | 429889.5289 | 429889.5289
A) IMPORTO CONTRATTUALE |  | 2878105.7 | 2878105.7 |  | cap 18789 imp.188sub1062/18 per 542,54+ imp 257/18 per 350.965,65- cap 19306 imp.141sub135/18 per 148.491,81 + cap 18788 imp 2355/18s1085/18 per 390.000,00+CAP 19306 imp.26/19 per 1.329.273,23- cap 18788 imp.27sub19/19 per 200.726,77-cap 19306 imp 27sub20/19 per 745.916,27 |  | 1500038.9455 | 936329.2818 | 441737.4727
SOMME A DISPOSIZIONE | Imprevisti | 15108 | 0 | -15108
- Indagini:
| A) Indagini Geognostiche/Mesa Servizi (D.D. 275/2017) | 5200.25 | 5200.25 |  | cap 18789 imp 1076sub781/17 | 5200.25
| B) Prove Penetrometriche/Geoservizi (D.D. 275/2017) | 756.4 | 756.4 |  | cap 18789 imp 1076sub782/17 | 756.4
| C) Prove sismiche/Soget (D.D. 275/2017) | 2037.4 | 2037.4 |  | cap 18789 imp. 1076sub783/17 | 2037.4
| D) Prove Geologiche/D.ssa Biserba (D.D. 275/2017) | 4005.54 | 4005.54 |  | cap 18789 imp 1076 sub 783/17 | 4005.54
| Revisione Progetto Intre (D.D. 1417/2016) | 50688.56 | 50688.56 |  | cap 18789 imp 2647/16 | 50688.56
| Verifica progetto definitivo ed esecutivo (D.D. 1221/2017 e DD 851/2018) | 19808.17 | 19808.17 |  | cap 18789 imp 389sub1140/17 per 19.034,35 + cap 19306 imp. 141sub1016/18 per 773,82 | 19034.35 | 773.82 |  |  | 761,38 pagato economia 12,44 ????
| Spese tecniche coordinamento sicurezza Det.864/2018) | 96569.14 | 96569.14 |  | cap 19306 imp 141 sub 1017/18 per 4.334,18+ CAP 19306 imp.92/19 per 92.234,96 |  | 38627.65 | 38627.66 | 19313.828
| Progetto esecutivo tunnel/Studio Intre (D.D. 369/2017) | 22410.96 | 22410.96 |  | cap 18789 imp 1076 sub 784/17 | 22410.96
| Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo e altre spese tecniche | 34892 | 84720.24 | 49828.24 | cap 19565+18788 imp 27/19+18788 imp 21/20 |  |  | 75450.14 | 9270.1
| DET 1548/2018 Incarico temporaneo DL e CSE arch. Sanna |  | 20300.8 |  | cap 19565 imp. 2729sub1254/18+cap 19565 imp 104sub100/19 |  | 7008.42 | 13292.38
| Det 1230/2018 incarico DO BF ingegneria Det 1230/2018 |  | 21506.16 |  | cap 19565 IMP 2279sub 1127/2018+ cap 19565 imp 104/19 sub 83/19+cap 18788 imp 21/20 sub 20/20 |  | 8602.46 | 8602.46 | 4301.24
| Ispettore di cantiere Arch.Sanna DT 1035/2018 | 0 | 23472.8 | 23472.8 | cap 19565 imp 2279/18 sub 1084/18+ cap 19565 imp 104/19 sub 81/19+cap 18788 imp 21/20vsub 14/20 |  | 9389.12 | 9389.12 | 4694.56
| Lavori complementari per le sistemazioni esterne | 453571.34 | 453571.34 |  | cap 19306 IMP.111/19 PER 409.313,83+ cap 18788 imp. 27/19 per 44.257,51 |  |  | 453571.34
| Progettazione sistemazioni esterne/Studio Intre (Det.386/18) | 34892 | 34892 |  | cap 19306 imp 141sub770/18 |  | 34892
| Lavori propedeutici Bartoli Silvano (D.D. 2275/2016) | 44358.35 | 44358.35 |  | cap 18789 imp 188sub718/719/2018 |  | 44358.35
| Incentivo del 2% | 76907.14 | 76907.14 |  | cap 18788 imp. 21/19 |  |  |  | 76907.14
| Iva 10% sui lavori | 287810.57 | 287810.57 |  | cap 18789 imp.188sub1062/18 per 542,54+ imp 257/18 per 350.965,65- cap 19306 imp.141sub135/18 per 148.491,81 + imp.26/19 per 1.719.273,23- cap 18788 imp.27sub19/19 per 200.726,77- imp 27sub20/19 per 745.916,27 |  | 150003.8945 | 93632.9282 | 44173.7473
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |  | 1149015.82 | 1249015.82
TOTALE PROGETTO (A+B) |  | 4027121.52 | 4127121.52 |  |  | 104133.46 | 1793694.66 | 1628895.31 | 600398.088
| Economia di gara quota statale (Iva 10% compresa) - Linee Guida MUTUIBEI | 472878.4818 | 472878.4818
TOTALE PROGETTO INIZIALE (A+B) |  | 4500000.0018 | 4600000.0018 | 0
| DISPONIBILITA' |  | 2018 |  | 2019 | 2020
| cap 19565 imp. 2729/18 |  |  |  | 43716.04
| cap 18788 imp. 27/19 |  |  |  | 75991.61 | 9270.1
| cap 19306 |  |  |  | 409313.83
|  |  | 0 | 0 | 529021.48 | 9270.1 | 538291.58 | 538291.58