## Foglio1
COMPLETAMENTO SR429 – FASE 2 – V LOTTO – QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA – post aggiudicazione
| A) IMPORTO LAVORI | ATTUALE | VARIATO | VARIAZIONI | ESIGIBILITA 2018 | ESIGIBILITA 2019 | ESIGIBILITA 2020
| A1.1) LAVORI A MISURA | 0
| A1.2) LAVORI A CORPO | 7675016.3515 | 7675016.3515 | 0 |  | 3200000 | 4475016.3515
| A2) COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO | 227142.45 | 227142.45 | 0 |  | 127170.5 | 99971.95
| sommano | 7902158.8015 | 7902158.8015 | 0 | 0 | 3327170.5 | 4574988.3015
| DI CUI COSTI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) NON SOGGETTI A RIBASSO | 227142.45 | 227142.45 | 0
| DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA (SOGGETTI A RIBASSO) | 49310.36 | 49310.36 | 0
| DI CUI COSTI PER LA MANODOPERA (SOGGETTI A RIBASSO) | 2281650.94 | 2281650.94 | 0
| RIBASSO 28,383% | 3041735.7485 | 3041735.7485
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
| b1.1) Lavori di demolizione e ricostruzione Ponte SP26, da affidare ex art. 106 c. 1 lettera a) D.Lgs 50/2016 – iva esclusa | 300000 | 300000 | 0 |  | 100000 | 200000
| B1.2) Lavori di realizzazione casse di espansione sul Rio Petroso, da affidare ex art. 106 COMMA 1 LETT. A D.Lgs 50/2016 – iva esclusa | 550000 | 550000 | 0 |  | 100000 | 450000
| b2) Rilievi accertamenti ed indagini - iva inclusa | 20000 | 20000 | 0 |  | 5478.3061 | 14521.6939
| b3) interferenze e spostamento sottoservizi e allacci - iva inclusa | 73184.8 | 73184.8 | 0 |  | 73184.8 | 0
| b.3.1) Preventivo e-distribuzione Codice di rintracciabilità: 172913061 – Iva inclusa | 2369.54 | 2369.54 | 0 | 2369.54 |  | 0
| B3.2) Preventivo TIM -SP0408924 | 3336.33 | 3336.33 | 0 |  | 3336.33 | 0
| B3.3) Preventivo TIM – SP0421724 | 6650.82 | 6650.82 | 0 |  | 6650.82 | 0
| b4) Imprevisti ed arrotondamento (5% lavori principali e accessori) - iva inclusa | 381488 | 381488 | 0 |  |  | 381488
| B5.1) espropri e indennizzi Casse espansione Rio Petroso – iva inclusa | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0
| B5.2) espropri ed indenizzi opere pregresse -iva inclusa | 100000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 0
| b6) Accantonamento di cui all'art.133 c.3 e 4 D.Lgs.163/2006 - iva inclusa | 109438.9455 | 109438.9455 | 0 |  |  | 109438.9455
| b7) Spese tecniche e spese di cui all'artt. 90 c.5, 92 c.7bis e 93 c.7bis (2%) - iva e cnpia inclusa | 218877.891 | 218877.891 | 0 |  |  | 218877.891
| b8) Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP, verifiche e validazione (1%) -- iva inclusa | 190977.71 | 142128.91 | -48848.8 |  | 54575.25 | 87553.66
| B8.1) det. 11/18 – progettazione sottovia – ing. Giuliano Giubbolini - iva e cnpia incluse | 49483.2 | 49483.2 | 0 | 31720 | 17763.2
| B8.2) det. 13/2018 – sondaggi Rio Petroso – Mappogeognostica – iva compresa | 6710 | 6710 | 0 | 6710 |  | 0
| B8.3) det. 192/2018 – servizio ausiliario appalti Bosetti e Gatti – iva compresa | 15860 | 15860 | 0 | 15860 |  | 0
| B8.,4) det. 28/2018 WS INGEGNERIA - Iva compresa | 49736.96 | 49736.96 | 0 |  | 49736.96 | 0
| B8.5) Det.17/2019 – servizio di supporto amministrativo al RUP – dott.ssa Stefania Fina -iva compresa | 40560 | 40560 | 0 |  | 16224 | 24336
| B8.6) Det 18/2019 –Stime Agronomiche Dott. Triossi AnDREA -iva e EPAP compresI | 4268.29 | 4268.29 | 0 |  | 4268.29 | 0
| B8.7) Det 19/2019 - RILIEVO TOPOGRAFICO STUDIO IGEO IVA E CIPAG COMPRESI | 48468.16 | 48468.16 | 0 |  | 48468.16 | 0
| B8.8) - servizio di DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI - LOTTO IV - IVA E CNPAIA COMPRESI | 0 | 48848.8 | 48848.8 |  | 12688 | 36160.8
| b9) Assicurazione progettisti – ing. Laura Cenni, ing. Iacopo Mazzoni – premio lordo | 12038 | 12038 | 0 |  | 12038 | 0
| b10) Spese per pubblicità e ANAC - iva inclusa | 5325.99 | 5325.99 | 0 | 5325.99 |  | 0
| B10.2) altre spese per pubblicità | 9674.01 | 9674.01 | 0 |  | 9674.01 | 0
| b11) Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche di capitolato, collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici (1%) - iva inclusa | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 50000
| b12) IVA LAVORI PRINCIPALI | 1738474.9363 | 1738474.9363 | 0 | 0 | 731977.51 | 1006497.4263
| sommano | 4086923.5828 | 4086923.5828 | 0 | 61985.53 | 1446063.6361 | 2578874.4167
| C) - RIEPILOGO A) + B) | 11989082.3843 | 11989082.3843 | 0 | 61985.53 | 4773234.1361 | 7153862.7182
| ECONOMIA da ribasso d'asta +IVA | 3710917.61 | 3710917.61
| TOTALE | 15700000.0043 | 15700000.0043
0